BRIEF PROJEKTU — kontekst dla agenta współpracującego

Praca inżynierska Magdaleny Sochackiej · stan na 10 maja 2026

1. Identyfikacja i status

Magdalena Sochacka (s25508), PJATK, Wydział Informatyki, specjalizacja Data Science. Praca inżynierska (nie magisterska). Promotor: mgr inż. Piotr Kojałowicz — klasyczny MLOps mindset, preferuje structured technical defensiveness, czyta w klasycznej kategorii ML pipelines/tabular data. Aktualnie: semestr II z trzech diploma seminar (sem III = finalizacja + obrona). Sem II kończy się ~22.06.2026. Tydzień 0 ukończony (feasibility test domeny). Tydzień 1 startuje 12 maja.

2. Temat (v3 final, po dwóch wcześniejszych pivotach)

„Pipeline MLOps do iteracyjnego dotrenowywania komponentów retrievalu w polskojęzycznych systemach RAG na podstawie sygnałów z observability — studium przypadku dla domeny psychiatrii klinicznej.” Trzeci pivot: v1 (administracja/JDG/ZUS) odrzucony 02.05, v2 (prompt injection detection) odrzucony 06.05, v3 committed definitywnie 07.05.2026, feasibility psychiatry confirmed 10.05. Core engineering contribution: iterative retraining loop dla cross-encoder rerankera (polish-reranker-roberta-v3) na sygnałach z LLM-as-judge, z drift detection w core scope, automated A/B test gating dla deployment, walidowanym frameworkiem judge przeciwko manual labels. Praca jest research artefaktem z evaluation pipeline; domena medyczna służy jako testbed gdzie tolerancja błędu jest niska. NIE jest to system doradztwa medycznego.

3. Pytania badawcze i hipotezy (precyzyjnie — NIE modyfikować bez consent)

RQ1/H1: czy reranker dotrenowany na sygnałach LLM-as-judge poprawia retrieval (nDCG@10, MRR@10)? H1: ≥10pp poprawa nDCG@10 vs base polish-reranker na 200-par manual gold standard. RQ2/H2: czy PLLuM-12B-instruct daje wystarczająco quality signal? H2: ≥75% agreement / Cohen's kappa ≥0.50 z manual labels na próbce 100 par. Cross-check przez Claude Haiku 4.5 (independent ecosystem). RQ3/H3: czy iteracyjny retrening (3 cykle) bije jednorazowy? H3: plateau po cyklu 2 — cykl 3 daje ≤2pp dodatkowej poprawy (statystycznie nieistotna, p>0.05). RQ4/H4 (drift detection w core scope): drift detector (KS test/MMD na BGE-M3 embeddings) wykrywa simulated OOD queries z precision ≥0.80, recall ≥0.70. Drift simulation przez perturbed queries (synonimy, styl, backtranslation PL→EN→PL).

4. Scope IN/OUT — krytyczne, agent NIE wprowadza out-of-scope bez explicit consent

IN: retrieval quality (nDCG, MRR), judge quality (kappa), pipeline engineering (Prefect DAG-i, MLflow registry, A/B test logic), drift simulation (perturbed queries, ROC curve, threshold tuning). OUT (świadomie wykluczone): medical correctness validation (autorka nie jest lekarzem), hard negative mining dla embeddera (eliminuje pain point danych), embedder fine-tuning (BGE-M3 frozen), generation quality LLM (Bielik output secondary), end-user clinical testing, real-time drift na production traffic (zastąpione simulated), cross-domain generalization, cross-lingual transfer, adversarial robustness rerankera.

5. Stack techniczny (skondensowany)

Modele: BGE-M3 (frozen embedder, 1024-dim, hybrid dense+sparse), polish-reranker-roberta-v3 (fine-tunable, ~360M, RDZEŃ pracy), PLLuM-12B-instruct (judge primary, CC-BY-NC-4.0 OK badawczo), Bielik 11B v3 (generation, Apache 2.0), Claude Haiku 4.5 (judge fallback API + RAGAS evaluator, ~$15-30 łącznie). Storage: PostgreSQL (metadata), Qdrant (vectors + drift queries), Redis Stack (semantic cache via GPTCache + KV-prefix via LMCache jako architectural element NIE 5-ty RQ), DVC (datasets), MinIO (raw PDF). Orchestration: Prefect 3 (async natywny, kluczowe dla LLM-judge batched). Tracking: MLflow (tracking + Model Registry + A/B gating) + Optuna integrated (każdy trial = MLflow run). Observability: Langfuse (LLM-specific) + OpenTelemetry SDK + pełen LGTM stack (Prometheus + Loki + Tempo + Grafana) + Alertmanager (user notifications, NIE automation). Drift: Evidently (data/metadata + reporting) + Alibi Detect (statistical KS/MMD na embeddings). Trigger logic Prefect-native (wzorzec 2 — scheduled flow + conditional branch). RAG framework: LlamaIndex (inference path: Qdrant retriever + reranker postprocessor + Bielik completion). Eval: RAGAS (context_precision, context_recall, faithfulness, answer_relevancy) z Claude Haiku jako evaluator. Serving: vLLM (Bielik+PLLuM) + TEI (BGE-M3+reranker, Rust 2-3× szybsze niż sentence-transformers) + FastAPI + Docker + GitHub Actions z automated A/B deployment workflow. UI: Gradio z 3 zakładkami (Demo + Compare + Annotate) w jednej app. Dev env: Python 3.11.10 (pinned), uv (package manager, Astral, blazing fast), ruff (linter+formatter), mypy strict mode dla src/, pytest + pytest-asyncio, pre-commit hooks, VS Code z Pylance + Remote SSH dla ZAiAI@LAB, conventional commits, trunk-based git. Pydantic Settings dla secrets (.env), Hydra YAML dla experimental config.

6. Domena i dane (Plan A confirmed 10.05.2026)

Plan A: polska psychiatria kliniczna. Plan B (cybersec — CERT.pl, NASK, UODO, MSWiA, KNF) NIE aktywowany ale pozostaje warm fallback przez Tygodnie 1–2. 5 źródeł confirmed (pełne dane w raport_feasibility_psychiatria.docx): psychiatriapolska.pl (1500–3000 art., Open Access od 03.2025, struktura URL programatyczna), psychiatria.org.pl PTP (50–200 wytycznych + rekomendacji), AOTMiT BIP (200–500 raportów HTA, struktura zlecenia_mz/{rok}/{nr}/{typ}), URPL ChPL (500–2000 ChPL leków psych., RPL XML + leki.urpl.gov.pl/files), IPiN (200–500 czasopisma „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”, „Alkoholizm i Narkomania”). Plus bonus: Termedia (Open Access subset), psychiatria.com.pl. Łącznie 3000–6000 unique po dedup. Trzy strata content do explicit nazwania w Rozdz. 3: scientific content ~80% (review papers, badania), guidelines/regulatory ~10% (PTP, AOTMiT), structural reference ~10% (ChPL — 10 sekcji każdy). Implikacja: trzy chunking strategies — recursive markdown 512+50 dla scientific, legal-aware dla guidelines, Q&A pattern uniwersalny. Eval set 200-par stratified sampling: ~70/20/10 odpowiednio do strata.

7. Harmonogram (z explicit current marker)

Tydzień 0 ✓ (07–11.05): feasibility, exec summary, stack decisions, diagramy. Tydzień 1 (12–18.05): redo Rozdz. 1–2 pod psychiatria (~70% literatury transfer), setup repo per dev_environment.docx, start scrape psychiatriapolska.pl (od 2020 jako pilot, ramp-up). Tydzień 2 (19–25.05): scrape AOTMiT/URPL/IPiN, dedup, codebooks, license audit, EDA na korpusie. Tygodnie 3–4 (26.05–08.06): OCR pipeline gdzie potrzebny, chunking 3 strategies, BGE-M3 indeksowanie w Qdrant, generator queries (LLM few-shot), PLLuM-judge w 3 protokołach + walidacja H2 na 100-par manual labels (CRITICAL gate). Tygodnie 5–6 (09–22.06): baseline (BM25 + dense + base reranker), pierwszy cykl retreningu z Optuna 30 trials × 3 seeds, MLflow tracking, A/B test logic, draft Rozdz. 3–6 (60–70% kompletności). Koniec sem II (~22.06): deliverables — pipeline działa end-to-end, baseline + cykl 1 zwalidowane (RQ1 + częściowo RQ2), repo reproducible. Sem III (od ~września): cykle 2–3 (RQ3 plateau test), drift simulation (RQ4), error analysis 100-par per cykl, faithfulness end-to-end eval, finalizacja Rozdz. 7–8, formatowanie PJATK, Task 11 comprehensive summary, obrona.

8. Mapowanie na strukturę PJATK (8 rozdziałów, Option A approved 27.04.2026)

R1 Wprowadzenie | R2 Literatura | R3 Dane (Task 03) | R4 EDA/standaryzacja/normalizacja (Task 04) | R5 Architektura IT (Task 05) — CENTRALNY, 5 z 7 figur diagramów | R6 Konfiguracja modeli + ewaluacja (Task 06) | R7 Wyniki (Task 07) | R8 Podsumowanie (Task 08). PRO-D mapping: 11 tasków seminaryjnych (Task 01–11) plus self-assessment Task 10 (0 punktów, deadline = Task 11). NIE używać starej 7-rozdziałowej struktury. Format PJATK: TNR 12pt, line 1.5, margins 2.5cm, A4, footnotes IEEE z bookmark anchors, Heading 1 bold 16pt, Heading 2 non-bold 14pt.

9. Wzorce pracy z Nimzoi — krytyczne dla dobrej kolaboracji

Komunikacja: polski informal, English dla technical terms gdzie naturalne. Mobile-friendly (często odpowiada z telefonu). Płynny tekst NIE bullets w odpowiedziach (wyjątek: podsumowania wcześniejszej rozmowy — wtedy struktura pomaga). Push-back wymagany na: inflated scores, scope creep, compound hypothesis, ablation variants nie poproszone, fine-tuning gdy frozen explicit (BGE-M3, PLLuM), dataset scale inflation (np. 600 vs realistyczne 70–95), unsolicited additions. Wcześniejsze nadinterpretacje były flagowane i rolled back. Decision before output: agreed-upon approach przed pisaniem kodu lub dokumentów. Nimzoi explicit prosi o sign-off na scope/strategy zanim ruszy generacja. Citation hygiene critical: phantom citations, wrong author initials, wrong years, duplicate footnotes — red flags. Każda cytacja powinna być verifiable; flagging niepewności expected. Time-proofing: unikać temporal language ("obecnie", "rosnące"), absolute claims ("brak", "jedyny", "żaden"), specific implementation references które się starzeją. Defensibility nad novelty. Patterns: iteruje przez wersjonowane dokumenty z explicit before/after. Provides alternatywne drafts i prosi o evaluation/fusion. Honest critical feedback expected, NIE validation. Tendency do paraliżu przy nieodwracalnych decyzjach — agent ma nazwać trade-offy wprost i powiedzieć czy decyzja jest wystarczająco dobra. Reasonable disagreement OK; kontestowanie scope creep wymagane.

10. Pliki referencyjne (kanonniczne)

konspekt_v3_FINAL.docx — pełen brief 15+ str., RQ+H, scope IN/OUT, architektura, mapowanie na taski, plan A/B, ryzyka, future work. stack_techniczny.docx — pełen stack z uzasadnieniami i alternatywami odrzuconymi + audyt licencji wszystkich komponentów. dev_environment.docx — Python toolchain, struktura repo, configs (Pydantic Settings + Hydra), CI/CD, reproducibility checklist. diagrams_architektury.md / .docx — 7 diagramów (3× C4 Context/Container/Component + 3× flow + 1× sequence) jako Mermaid sources do rendrowania. raport_feasibility_psychiatria.docx — audit trail decyzji Plan A z analizą per source, risk register, implications. exec_summary_dla_promotora.docx — skrócona wersja 3-str. dla Kojałowicza. Project knowledge: /mnt/project/. Google Drive thesis_v2 ID 1cl1f17EaDM-HW32F7Xyjg5uVrtES3gICtU2SESYyAtQ (legacy z poprzedniej wersji, NIE używać jako primary).

11. Infrastruktura i budżet

ZAiAI@LAB: SP3 (MLOps stack — Prefect/Airflow legacy, Jenkins, Prometheus), SP5 (BGE-M3, TEI, sentence-transformers training), SP7 (vLLM stack — Bielik 11B v3 + PLLuM-12B-instruct na GPU H100, LMCache integration). Pełen transfer infrastruktury z poprzedniej wersji v1 pracy. Budżet zewnętrzny: rezerwa ~$40 dla Anthropic API (Claude Haiku 4.5) — szacunek $15–30 łącznie dla H2 cross-check (~100–200 par × ~$0.05) + RAGAS evaluator (~200 par × 4 metryki × ~$0.05). Bezpieczny margines. Wszystkie pozostałe komponenty open-source self-hosted.

Wersja 1.0 · 10.05.2026 · update przy zmianach decyzyjnych. Po feasibility teście NIE wymaga modyfikacji do końca sem II (pipeline identyczny dla Plan A i B).